**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ПРОГРАММ ЧАГОЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2017 г**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чагоянского сельсовета проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагоянского сельсовета, утвержденным постановлением главы Чагоянского сельсовета от 20.09.2013 № 58

В 2017 на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 758,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 399тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Утвержденные средства **2017 год** | Исполнено**2017 год** | Причина невыполнения |
| 1 | Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чагоянского сельсовета» на 2015–2017 годы** | 50 000,00 | 1 855,00 | Отсутствие необходимости в проведении дополнительного энергетического обследования, все остальные мероприятия выполнены . |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чагоянского сельсовета на 2016-2018 годы» | 58 000,00 | 57 440,00 | Все мероприятия выполнены |
| 3 | Муниципальная программа **комплексного развития транспортной инфраструктуры Чагоянского муниципального образования****на 2017 – 2020 годы** | 524 787,00 | 248 857,00 | Оплата произведена по факту выполненных работ, программные расходы перенесены к реализации в 2018 г. |
| 4 | Муниципальная программа «**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чагоянского сельсовета на 2016-2018 годы»** | 76 500,00 | 51 557,00 | Оплата произведена по факту выполненных работ, программные расходы перенесены к реализации в 2018 г. |
| 5 | Муниципальная программа «**Благоустройство территории Чагоянского сельсовета» на 2015–2017 годы»** | 40 000,00 | 35 237,47 | Все мероприятия выполнены, экономия средств за счет безвозмездной помощи спонсоров и жителей села  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чагоянского сельсовета» на 2015–2017 годы | 9000,00 | 4000,00 | Все мероприятия выполнены, экономия средств за счет безвозмездной помощи спонсоров и жителей села |